## Planning
RÉTROPLANNING
Tâche | Etat | J-30 | J-29 | J-28 | J-27 | J-26 | J-25 | J-24 | J-23 | J-22 | J-21 | J-20 | J-19 | J-18 | J-17 | J-16 | J-15 | J-14 | J-13 | J-12 | J-11 | J-10 | J-9 | J-8 | J-7 | J-6 | J-5 | J-4 | J-3 | J-2 | J-1 | J | J+1 | J+2 | J+3
Lieu
Visite
Validation des besoins espace
Réception du devis
Renvoi devis signé
Déterminer besoins ameublement
Visite technique
Réception Facture
Restauration
Choix format de restauration
Déterminer nombre d'invités
Contacter prestataires
Choix prestataire
Validation des menus
Renvoi devis / Commande
Ajustement nombre d'invités
Réception Facture
Paiement
Mobilier & technique
Validation des besoins en mobilier
Demande de devis prestataire
Renvoi de devis signé
Envoi consignes sécurité
Installation du mobilier
Validation des besoins techniques
Demande de devis technique
Visite technique lieu
Ajustements devis
Renvoi devis signé
Envoi consignes sécurité
Installation technique
Logistique
Déterminer besoin personnel
Devis Hotesses
Choix tenue
Renvoi devis signé
Envoi des coordonnées jour J
Réception facture
Communication
Envoi mail 1
Relance 1
Envoi mail récapitulatif
Préparation signalisation
Préparation feuilles "réservé"
Récupération des contenus (projection)
A faire
En cours
Fait

## Budget
BUDGET
POSTE | TARIF HT | TARIF TTC | ACOMPTE 1 | ACOMPTE 2 | SOLDE | TOTAL PAYÉ | RESTE À PAYER
LIEU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TECHNIQUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RESTAURATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MOBILIER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COMMUNICATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
FRAIS DIVERS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Total | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Prestataires
CONTACTS PRESTATAIRES
OBJET / FONCTION | ENTREPRISE | NOM | PRÉNOM | TÉLÉPHONE | MAIL

## Déroulé
DÉROULÉ DE L'ÉVÉNEMENT
HEURE | LIEU | TÂCHE | PERSONNE EN CHARGE | A FAIRE | MATÉRIEL
7h30
8h00
8h00
8h45
9h00
9h00
9h00-9h40
9h40-10h00
10h00-12h00
10h00-12h00
11h00
12h15
12h15-14h00
14h00
14h00
14h15
14h30
14h30-15h30
16H00
16h30